河南省教育厅

河南省司法厅

河南省普法教育工作领导小组办公室

教社〔2014〕977号

河南省教育厅  河南省司法厅

河南省普法教育工作领导小组办公室

关于在全省高校开展大学生法治宣传

教育系列活动的通知

各高等学校：

为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，进一步推动教育部、司法部、中央综治办、共青团中央、全国普法办《关于进一步加强青少年学生法治教育的若干意见》（教政法[2013]12号）、《全国教育系统开展法治宣传教育的第六个五年规划（2011-2015年）》和河南省教育厅、河南省司法厅等八部门《关于进一步加强全省青少年法治宣传教育工作的实施意见》的实施，丰富和创新大学生法治教育的内容与形式，充分利用以微博、微信为代表的新媒体平台，决定在全省高校开展法治教育系列活动。现将活动方案通知如下：

一、活动宗旨和原则

活动要深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持正确的政治方向和正确的舆论导向，体现社会主义法治精神和法治原则，准确地把握国家有关法律法规。要立足于时代要求和大学生特点，充分运用新媒体新技术深入开展法治教育，增强大学生法治教育的吸引力、感染力，促使其牢固树立法治意识，培育法治信仰，做学法遵法守法用法的先锋，积极推进依法治国进程。

二、活动对象

全日制普通高校本专科在校学生。

三、主办和承办单位

活动由河南省教育厅、河南省司法厅、河南省普法教育工作领导小组办公室主办，由《河南教育》（高教）杂志社承办。

四、活动内容和具体要求

（一）首届全省大学生法治教育“微电影·动漫”大赛

1.目的：通过征集活动，调动大学生的积极性，创作高质量的漫画、动画、微电影等大学生喜闻乐见的法治文化作品，传播法律知识，培养法治意识，弘扬法治精神，增强普法实际效果，营造良好的法治教育氛围。

2.内容：法治漫画、法治动画、法治微电影。

3.具体要求：

（1）具有丰富的法治内涵，准确介绍法律知识，体现社会主义法治原则和法治精神，可重点围绕法治公益广告、法律条文释义、涉法案例和事件解析、法律机构告白、安全防范知识、民主法治与公平正义诠释，古今中外法律典故、法治故事等题材进行创作。

（2）作品以学校名义统一报送。同一作者投稿数量不限，获奖次数不限，参选作品请自行保留底稿。

（3）漫画类作品可以是单幅作品或多幅作品，由作者翻拍或扫描后上传，格式为jpg，图片短边应大于300像素以上。

（4）动画类作品鼓励提交时长在3分钟以内的作品。为适于视频播出,动画类作品的制作尺寸要求最低为720X576（标清作品）,提交视频格式为mpg、avi、mp4等。

（5）微电影类作品鼓励提交时长在10分钟以内的作品，必须具有完整的故事情节。作品画质要求为最低为720X576（标清作品），提交视频格式为mpg、avi、mp4等。

4.时间安排：

第一阶段（2014年12月至2015年5月）：宣传发动及作品征集阶段。各高校要广泛宣传本次大赛的意义，调动相关社团的积极性，认真策划、组织本校作品的征集工作，并按时报送参赛作品。

第二阶段（2015年6月至2015年9月）：展播和评选阶段。上报优秀作品在网络上展播（示），根据作品的表现形式组织专家分类评审，确定作品获奖等级。

第三阶段（2015年10月）：总结阶段。对活动进行总结，对获奖单位及个人予以表彰。

（二）大学生法治教育“微讲堂”

1.具体内容：

“微讲堂”主题征集：在全省大学生中征集10个典型法治教育话题。

“微讲堂”讲述人征集：在全省高校中征集最受学生喜爱的教师10名，每人讲授1个主题。

“微讲堂”巡讲：在全省部分高校巡讲；巡讲视频上传网站和新媒体平台，公开传播。

2.时间安排：

第一阶段（2014年12月-2015年3月）：主题征集。

第二阶段（2015年4月）：讲述人征集。

第三阶段（2015年5月-6月）：全省部分高校巡讲。

第四阶段（2015年7月）：对活动进行总结，对优秀单位和个人进行表彰。

3.具体方案另发。

（三）首届全省大学生法治文艺展演

1.主题：放飞梦想，与法同行

2.节目要求：与法治教育相关的歌曲、舞蹈、小品、相声、话剧、情景剧等文艺作品。

本科高校限报3个作品，专科高校限报2个作品。

3.时间安排：

第一阶段（2014年12月-2015年5月）：创作阶段。各高校要采取各种形式，广泛宣传本次展演的意义，调动相关社团的积极性，认真策划、组织本校节目的征集工作。

第二阶段（2015年6月）：报送阶段。由各高校对拟参演节目进行初审，并按时报送参演作品。

第三阶段（2015年7月-8月）：节目遴选阶段。组织专家遴选出20个左右的节目，并进行整体组合编排。

第四阶段（2015年9月-10月）：展演阶段。在部分高校进行展演。

4.具体方案另发。

五、工作要求

（一）高度重视，加强领导。此次系列活动是贯彻落实十八届四中全会精神的重要举措，是丰富和创新大学生法治教育的内容与形式，弘扬社会主义法治精神，引导大学生学法遵法守法用法的有效途径。省教育厅、省司法厅、省普法教育办公室要加强指导、督查，以此次系列活动落实为抓手，推动我省高校法治教育的有效开展。

（二）精心组织，广泛动员。本次系列活动历时长、内容多、任务重，各个阶段又各有侧重。活动承办单位要精心策划，做好沟通和服务，抓细抓实，建好“河南大学生普法”官方微博和微信公众平台，切实把系列活动落到实处，见到实效。各高校要认真组织、广泛动员，既要保证作品质量，也要扩大活动的参与面和受益面。

（三）加强宣传，营造氛围。各高校要以此次活动为契机，切实加强对大学生的法治教育，同时充分利用各种传统媒体和新媒体营造氛围，发挥网络、移动终端等新型媒体传播优势，扩大影响，推动活动顺利开展。

（四）明确责任，执行到位。各高校要为本活动专门指定负责人和具体联系人各1名，并在2014年12月15日前将相关人员信息登记表报送活动办公室电子邮箱。（登记表附后）

活动平台：树人网（www.shuren100.com）

“Highing大学”微博和微信公众平台

联系单位：河南教育（高教）杂志社

联 系 人：韩家清   电话：13903818872

赵  东   电话：0371-66370621

电子邮箱：hanjiaqing@sina.com

河 南 省 教 育 厅                河 南 省 司 法 厅

河南省普法教育工作领导小组办公室

2014年11月27日

附  件

大学生法治教育系列活动联系人信息登记表

| 学 校 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 姓名 |  | 职务 |  |
|  | 手机 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 职 务 |  |
|  | 邮箱 |  | QQ及微信号 |  |
|  | 手机 |  | 办公电话 |  |

具体联系人请加入本活动专用qq群：79293398

河南省教育厅办公室               2014年11月28日印发